## Sprintin tehtävälista
8 | Tehtävä | Selitys | Tekijä | Aika-arvio (h) | Priori-teetti | Status | Kommentit
1 | Päähahahmon grafiikat + muita grafiikoita |  | Jari +Late + Jesse | 8 | 1 | Kesken
2 | Äänet + äänien mutelle laitto |  | Olli | 3 | 2 | Kesken
3 | Inventoryn teko + tavaroiden poisto |  | Roope | 4 | 2 | Ei vielä aloitettu
4 | Combat system |  | Roope + Late | 9 | 1 | Ei vielä aloitettu
5 | Tallennus ja lataus vaihtoehdot |  | Jesse | 4 | 2 | Kesken
6 | Statsit, health ja mana barit |  | Late | 8 | 2 | Ei vielä aloitettu
7 | Tarinan keksintä |  | Olli + late | 5 | 1 | Kesken
8 | Ukko liikkuu |  | Jari | 1 | 1 | Done
| Tile-editorin etsintä ja kenttien valmistaminen |  | Late | 10 | 2 | Kesken
| Kamera seuraa ukkoa |  | Roope |  | 2 | Kesken
| Taustakuva ladattu peliin ja näytetään |  | Jari | 1 | 2 | Kesken
| Ukko liikkuu animoidusti |  | Jari | 7 | 2 | Kesken

## Sprintti 1
| Sprintti 1 | [5 empty] | Pvm | Työpäivä no | Ideaalitilanteessa työtunteja jäljellä | Tosiasiassa työtunteja jäljellä | Suoritetut työtunnit Olli | Suoritetut työtunnit Jari | Suoritetut työtunnit Jesse | Suoritetut työtunnit Lauri | Suoritetut työtunnit Roope | Suoritetut työtunnit
| Starttipäivä | 2013-03-13 | [5 empty] | 0 | 60 | 60
| Päättymispäivä | 2013-03-28 |  |  |  |  | 2013-03-13 | 1 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0
| Tänään | 2013-03-27 |  |  |  |  | 2013-03-19 | 2 | 36 | 44 | 16 | 0 | 0
| Tiimiläisten lukumäärä | 3 |  |  |  |  | 2013-03-20 | 3 | 24
| Työpäiviä yhteensä | 5 |  |  |  |  | 2013-03-26 | 4 | 12
| Työtunteja per työpäivä | 4 |  |  |  |  | 2013-03-27 | 5 | 0
| Työtunteja yhteensä | 60
Tekijä | Tehtävä | Aika-arvio | Status
Jari +Late + Jesse | Päähahahmon grafiikat + muita grafiikoita | 8 | Kesken
Olli | Äänet + äänien mutelle laitto | 3 | Kesken
Roope | Inventoryn teko + tavaroiden poisto | 4 | Ei vielä aloitettu
Roope + Late | Combat system | 9 | Ei vielä aloitettu
Jesse | Tallennus ja lataus vaihtoehdot | 4 | Kesken
Late | Statsit, health ja mana barit | 8 | Ei vielä aloitettu | Get Estimate | Get Title | Get Status
Olli + late | Tarinan keksintä | 5 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Jari | Ukko liikkuu | 1 | Done | #N/A | #N/A | #N/A
Late | Tile-editorin etsintä ja kenttien valmistaminen | 10 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Roope | Kamera seuraa ukkoa | 0 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Jari | Taustakuva ladattu peliin ja näytetään | 1 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Jari | Ukko liikkuu animoidusti | 7 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Varmista, että nämä luvut ovat samat!