## Sprintin tehtävälista
0 | Tehtävä | Tekijä | Aika-arvio (h) | Priori-teetti | Status | Kommentit
| Päähahahmon grafiikat + muita grafiikoita | Jari +Late + Jesse | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
| Äänet + äänien mutelle laitto | Olli | 8 | 2 | Ei vielä aloitettu
| Inventoryn teko + tavaroiden poisto | Roope | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
| Combat system | Roope + Late | 12 | 3 | Ei vielä aloitettu
| Tallennus ja lataus vaihtoehdot | Jesse | 4 | 1 | Ei vielä aloitettu
| Statsit, health ja mana barit | Late
| Tarinan keksintä | Olli + late
| Liikkuminen | Jari

## Sprintti 1
| Sprintti | [5 empty] | Pvm | Työpäivä no | Ideaalitilanteessa työtunteja jäljellä | Tosiasiassa työtunteja jäljellä | Suoritetut työtunnit Esko | Suoritetut työtunnit Jani-Petteri | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit
| Starttipäivä | 2013-03-04 | [5 empty] | 0 | 32 | 32
| Päättymispäivä | 2013-03-15 |  |  |  |  | 2013-03-05 | 1 | 24 | 28 | 4 | 0
| Tänään | 2013-03-13 |  |  |  |  | 2013-03-06 | 2 | 16
| Tiimiläisten lukumäärä | 2 |  |  |  |  | 2013-03-12 | 3 | 8
| Työpäiviä yhteensä | 4 |  |  |  |  | 2013-03-13 | 4 | 0
| Työtunteja per työpäivä | 4
| Työtunteja yhteensä | 32
Tehtävän ID | Tehtävä | Aika-arvio | Status
3
1
2
4
5
|  |  |  | Get Estimate | Get Title | Get Status
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Note on A10: Add the task ID's below