## Sprintin tehtävälista
8 | Tehtävä | Selitys | Tekijä | Aika-arvio (h) | Priori-teetti | Status | Kommentit | Käytettävissä olevat työtunnit
1 | Päähahahmon grafiikat + muita grafiikoita |  | Jari + Jesse | 8 | 1 | Kesken |  | 60
2 | Äänet + äänien mutelle laitto |  | Olli | 3 | 2 | Kesken
3 | Inventoryn teko + tavaroiden poisto |  | Roope | 4 | 2 | Ei vielä aloitettu
4 | Combat system |  | Roope + Late | 9 | 1 | Ei vielä aloitettu
5 | Tallennus ja lataus vaihtoehdot |  | Jesse | 4 | 2 | Kesken
6 | Statsit, health ja mana barit |  | Late | 8 | 2 | Ei vielä aloitettu
7 | Tarinan keksintä |  | Olli | 5 | 1 | Kesken
8 | Tile-editorin etsintä ja kenttien valmistaminen |  | Late | 10 | 2 | Kesken
| Collisioiden teko |  | Late | 6 |  | Ei vielä aloitettu
Npc:t mapille ym ym.

## Sprintti 2
| Sprintti 1 | [5 empty] | Pvm | Työpäivä no | Ideaalitilanteessa työtunteja jäljellä | Tosiasiassa työtunteja jäljellä | Suoritetut työtunnit Esko | Suoritetut työtunnit Jani-Petteri | Suoritetut työtunnit Eeva-Riitta | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit | Suoritetut työtunnit
| Starttipäivä | 2013-04-03 | [5 empty] | 0 | 57 | 57
| Päättymispäivä | 2013-04-17 |  |  |  |  | 2013-04-03 | 1 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0
| Tänään | 2013-04-03 |  |  |  |  | 2013-04-09 | 2 | 33 | 41 | 16 | 0 | 0
| Tiimiläisten lukumäärä | 3 |  |  |  |  | 2013-04-10 | 3 | 21
| Työpäiviä yhteensä | 5 |  |  |  |  | 2013-04-16 | 4 | 9
| Työtunteja per työpäivä | 4 |  |  |  |  | 2013-04-17 | 5 | -3
| Työtunteja yhteensä | 60
Tekijä | Tehtävä | Aika-arvio | Status
Jari + Jesse | Päähahahmon grafiikat + muita grafiikoita | 8 | Kesken
Olli | Äänet + äänien mutelle laitto | 3 | Kesken
Roope | Inventoryn teko + tavaroiden poisto | 4 | Ei vielä aloitettu
Roope + Late | Combat system | 9 | Ei vielä aloitettu
Jesse | Tallennus ja lataus vaihtoehdot | 4 | Kesken
Late | Statsit, health ja mana barit | 8 | Ei vielä aloitettu | Get Estimate | Get Title | Get Status
Olli | Tarinan keksintä | 5 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Late | Tile-editorin etsintä ja kenttien valmistaminen | 10 | Kesken | #N/A | #N/A | #N/A
Late | Collisioiden teko | 6 | Ei vielä aloitettu | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Npc:t mapille ym ym. | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Varmista, että nämä luvut ovat samat!