## Julkaisun kehitysjono
24 | Toiminto/käyttäjätarina/feature | Aika-arvio (työ-päiviä) | Priori-teetti | Status | Kommentit | Käytettävissä olevat tiimiläisten työpäivät
1 | Pelaaja voi liikkua hahmolla | 1 | 1 | Done |  | 37.5
2 | Pelissä on grafiikat | 5 | 1 | Kesken |  | Valmiiseen julkaisuun
3 | Pelaaja voi käynnistää pelin uudelleen painamalla pikanäppäintä | 1 | 2 | Ei vielä aloitettu |  | suunniteltujen toimintojen
4 | Pelissä on äänet | 2 | 1 | Kesken |  | arvioitujen työpäivien summa
5 | Pelin äänet voi pistää mutelle | 1 | 3 | Ei vielä aloitettu |  | 39
6 | Pelissä on taisteluvalikko, jossa on iskuvalintoja ym. | 6 | 1 | Ei vielä aloitettu
7 | Pelaajalla on mahdollisuus juosta pakoon taistelusta | 1 | 3 | Ei vielä aloitettu
8 | Pelissä on tavaratila | 2 | 1 | Ei vielä aloitettu
9 | Pelissä on ohjeet | 1 | 2 | Ei vielä aloitettu
10 | Pelissä on tarinankerronta tila | 2 | 1 | Ei vielä aloitettu
11 | Pelaaja voi valita nimen hahmolleen | 1 | 3 | Ei tehdä
12 | Pelaaja voi valita hahmonsa ulkonäön | 2 | 3 | Ei tehdä
13 | Pelissä pitää olla lopetus nappula | 1 | 1 | Ei vielä aloitettu
14 | Pelissä voi tallentaa | 2 | 2 | Ei vielä aloitettu
15 | Pelissä voi mennä sisään rakennuksiin | 3 | 2 | Ei vielä aloitettu
16 | Pelaaja voi vaihtaa aseen | 2 | 2 | Ei vielä aloitettu
17 | Pelaaja voi ostaa tarvikkeita | 3 | 3 | Ei vielä aloitettu
18 | Pelaaja saa palkinnon voitetusta taistelusta | 2 | 3 | Ei vielä aloitettu
19 | Pelin voi ladata | 2 | 2 | Ei vielä aloitettu
20 | Pelissä voi jutelle npc:eiden kanssa | 3 | 2 | Ei vielä aloitettu
21 | Pelaaja voi poistaa tavaroita | 2 | 3 | Ei vielä aloitettu
22 | Pelissä on statsit | 4 | 2 | Ei vielä aloitettu
23 | Pelissä health ja mana bar:it | 2 | 1 | Ei vielä aloitettu
24 | Pelissä on talent tree | 3 | 3 | Ei tehdä
Varmista, että nämä luvut ovat samat!
Prioriteetit: 1 = Toiminnon täytyy sisältyä valmiiseen julkaisuun. 2 = Olisi hyvä, jos toiminto sisältyy valmiiseen julkaisuun. 3 = Mietimme vielä, sisällytetäänkö tämä toiminto valmiiseen julkaisuun.
Yksi työpäivä = kahdeksan tuntia työtä.
Esimerkiksi neljän hengen tiimi tekee neljän tunnin aikana kaksi työpäivää.
4 h * 4 = 16 h
16 h / 8 h = 2
Summaan lasketaan vain prioriteetiltaan 1 tai 2 arvioidut toiminnot.

## Julkaisun Julkaisukäyrä
Julkaisun kehitystyö |  |  | Sprintin päättymispäivämäärä | Sprintin järjestysnumero | Ideaalitilanteessa työpäiviä jäljellä | Tosiasiassa työpäiviä jäljellä | Suoritetut työpäivät
Starttipäivä | 2013-03-12 |  |  | 0 | 39 | 39
Päättymispäivä | 2013-05-28 |  | 2013-03-27 | 1 | 26.5 | 29.5 | 9.5
Tänään | 2013-04-03 |  | 2013-04-17 | 2 | 14
Tiimiläisten lukumäärä | 5 |  | 2013-05-28 | 3 | 1.5
Työpäiviä yhteensä | 15
Työtunteja per työpäivä | 4
Työtunteja yhteensä | 300
Tiimiläisen työpäiviä yhteensä | 37.5
Sprinttien lukumäärä | 3
Toiminto | Aika-arvio | Status
Pelaaja voi liikkua hahmolla | 1 | Done
Pelissä on grafiikat | 5 | Kesken
Pelaaja voi käynnistää pelin uudelleen painamalla pikanäppäintä | 1 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on äänet | 2 | Kesken
Pelin äänet voi pistää mutelle | 1 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on taisteluvalikko, jossa on iskuvalintoja ym. | 6 | Ei vielä aloitettu
Pelaajalla on mahdollisuus juosta pakoon taistelusta | 1 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on tavaratila | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on ohjeet | 1 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on tarinankerronta tila | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelaaja voi valita nimen hahmolleen | 1 | Ei tehdä
Pelaaja voi valita hahmonsa ulkonäön | 2 | Ei tehdä
Pelissä pitää olla lopetus nappula | 1 | Ei vielä aloitettu
Pelissä voi tallentaa | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelissä voi mennä sisään rakennuksiin | 3 | Ei vielä aloitettu
Pelaaja voi vaihtaa aseen | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelaaja voi ostaa tarvikkeita | 3 | Ei vielä aloitettu
Pelaaja saa palkinnon voitetusta taistelusta | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelin voi ladata | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelissä voi jutelle npc:eiden kanssa | 3 | Ei vielä aloitettu
Pelaaja voi poistaa tavaroita | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on statsit | 4 | Ei vielä aloitettu
Pelissä health ja mana bar:it | 2 | Ei vielä aloitettu
Pelissä on talent tree | 3 | Ei tehdä
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Varmista, että nämä luvut ovat samat!
Kopioi kaava täyttökahvalla alempiin soluihin, kun sprintti on ohi!